## 표지
2016년도
안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사
(재)안산문화재단

## 설계설명서
설 계 설 명 서
1. 공 사 명 : | 안산문화예술의전당 국제회의장 바닥재 교체공사
2. 위 치 : | 안산시 단원구 화랑로312 안산문화예술의전당
3. 공 사 목 적 :
4. 공 사 개 요 : | 바닥재깔기(카펫타일) : 378.88(M2)
5. 본 공사는 설계도서 및 건축 표준시방서에 의하여 시공한다.
6. 본 공사에 소요되는 주요자재는 내역서와 같다.
7. 본 공사의 기간은 착공일로부터 |  | 15 | 으로 하며, 예정공정은 별표와 같다.
8. 설계변경 조건
가. 본 공사는 조사당시 수집된 자료에 의하여 추정 설계한 것인 바, 조사가 불가능한 부분 및 조사 후 변경된
사항에 대하여는 시공당시 실정에 맞추어 설계 변경함
나. 본 공사 시공중 관의 방침이 변경 되었을 때
다. 설계상 품셈적용 및 계산착오가 있을 때
라. 당초 지정된 골재원의 운반거리가 변동되었을 때
9. 공사기간의 연기
가. 본 공사기간 중 강우일수가 과거 5년 동안의 평균 강우 일수보다 초과 되었을 때
나. 천재지변으로 인하여 작업이 중단되었을 때
다. 관의 지시로 인하여 작업이 중지되었을 때
10. 본 공사의 검사 또는 감사 시 지적된 사항에 대하여는 관의 지시(설계변경, 재시공, 또는 변상 등)에
따라야 한다.
가. 공사 중 고의 또는 과실로 인하여 발생되는 모든 피해에 대한 변상, 보상 등은 도급자 책임으로 처리하여야
한다.
나. 시공 상에 있어서 감독관의 입회 및 승인을 받아야 하는 사항은 사전에 통보해야 하며, 이를 기만하여 발생
되는 손실은 도급자 부담으로 관계법규에 의거 기설하여 사용해야 한다.
다. 공사용 전력과 공사용수의 설비는 도급자 부담으로 관계법규에 의거 가설하여 사용해야 한다.
라. 모든 시설물의 설치기준점은 설치요령서 및 감독관의 지시에 따라 설정하되 준공 후 조입 및 정비를 고려하여
사후 관리가 가능한 위치에 영구 보존토록 설정해야 한다.
11. 관급자재 관리
가.도급자는 감독관으로부터 지급받는 관급자재의 품명, 규격, 기타 이 상 유무를 확인한 후 인수하여야 하고
당시로부터 도급자에게 인계된 기자재의 보관 및 관리는 도급자가 책임을 지고 특히 인계된 기자재를 공사현장
에 방치하는 일이 없도록 한다.
나. 본 공사를 위하여 도급자에게 지급되는 모든 기자재의 사고에 대한 책임은 도급자가 지며 이와 같은 공사
수행에 지장을 초래하지 않도록 즉시 복구 또는 변상하여야 한다.
다. 관급자재는 본 공사에만 사용되며 잉여자재는 즉시 절차에 의하여 반납하여야 한다.
라. 당시 감독관의 지시에 위배되는 공사는 재시공하여야 하며 그에 소요되는 자재는 시공자 부담으로 한다.
마. 도급자는 감독관의 승인 없이 여하한 자재도 외부에 반출할 수 없다.
바. 기자재의 불출에 필요한 수속과 양식은 감독관이 지시한다. 불출된 기자재에 대하여 감독관은 각종 보고서를
제출하도록 도급자에게 요구할 수 있으며 도급자는 감독관이 지시하는 양식에 의하여 보고서를 제출하여야 한다.
12. 사급자재 관리
가. 도급자가 본 공사를 위하여 사용하는 건설장비, 공구 및 자재는 미리 견본을 제출하여 감독관의 검수를 받은 후
사용하여야 한다. 검수를 받지 않거나 불합격된 자재를 사용하여 시공하는 경우에는 이를 인정할 수 없으며 이와
같은 자재를 사용하여 야기되는 여하한 사고도 도급자가 책임을 진다.
나. 사급자재 중 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 도급자 부담으로 관계기관에 의하여 이들 품목에
대한 시험성적 결과를 제시하여야 하며 감독관이 양호하다고 판정한 후에 사용할 수 있다.
13. 공사장 관리
가. 본 공사에 필요한 제반 안전설비는 도급자의 부담으로 설치하며 공사 시행 기간 중 취역하는 인원의 재해에
대하여는 이를 책임진다.
나. 공사관리는 근로기준법, 근로안전관리 규칙 및 보안법규에 의거 관리한다.
다. 공사장은 항상 출입자의 감시, 사고방지, 화재, 도난 예방 및 품질위생의 단속에 충분한 조치를 취하여야 한다.
라. 인접한 공작물에 해를 끼치지 않도록 필요한 시설을 하고 보장하여야 한다.
마. 공사 시공 중에 모든 재료를 항상 정리하여 현장 내외를 깨끗이 청소할 것이며 공사 완성 후 가설물의 철거,
기타 잔해일체를 정리한 후 준공검사를 받아야 한다.
14. 노무관리
가. 도급자가 동원한 모든 종업원에 대한 관리책임은 도급자가 진다.
나. 당시는 현장대리인으로 하여금 기타 도급자의 직원 또는 노무자에 대하여 공사시행 또는 관리상 부적당하다고
인정될 때는 충분한 이유를 명시하여 도급자에게 그 변경을 요구할 수 있다.

## 특별시방서
특 별 시 방 서
1 - | 모든 공사는 감독관과 협의하여 날짜를 선택하며 들어오는 자재는 감독관의 승인 후 진행 함.
2 - | 착공전 발주처와 협의하여 카펫타일 샘플선택.(재고없을시 생산까지 일주일소요)
3 - | 카펫타일과 접착제는 준공접수 때 친환경서류 제출할 것.
4 - | 인테리어필름지(색상협의)는 준공접수 때 방염필증 제출할 것.
5 - | 폐기물처리확인서를 준공접수 때 제출할 것.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  | ※ 2016. 3. 7 기준 건축 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용
간 접 재 료 비
작업실.부산물등( )
소 계
| 노무비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비×9.9%
소 계
| 경 비 | 전 력 비
운 반 비
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*5%
특 허 권 사 용 료
|  | 산 재 보 험 료 |  | (노무비)*3.8%
|  | 고 용 보 험 료 |  | (노무비)*0.87%
건 강 보 험 료
연 금 보 험 료
안 전 관 리 비
환 경 보 전 비
노인장기요양보험료
기 계 경 비
지 급 수 수 료
소 계
총 소 계
일 반 관 리 비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비)*6%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15%이내
폐 기 물 처 리 비
총 원 가
부 가 가 치 세 ( 10 ) %
도 급 금 액

## 내역총괄서
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사
1. 총 공 사 비 | [9 empty] | 0
2. 간 접 노 무 비 |  | 1 | 식 |  |  | 직접노무비×9.9%
3. 기 타 경 비 |  | 1 | 식 |  |  | (재료비+노무비)*5%
4. 산 재 보 험 료 |  | 1 | 식 |  |  | (노무비)*3.8%
5. 고 용 보 험 료 |  | 1 | 식 |  |  | (노무비)*0.87%
총 소 계
6. 일 반 관 리 비 |  | 1 | 식 |  |  | (재료비+노무비+경비)*6%
7. 이 윤 |  | 1 | 식 |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15%이내
8. 폐기물처리비 |  | 1 | 식
총 원 가
9. 부 가 세 | [5 empty] | 10%
도 급 금 액 |  |  |  | 0

## 집계표
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사
(1) 철거공사 |  | 1 | 식
(2) 목공사 및 수장공사 |  | 1 | 식
소계
(3) 폐기물처리비 |  | 1 | 식
소계

## 내역서
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 총 액 | 노 무 비 |  | 재 료 비 |  | 경 비 |  | 비고
[5 empty] | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사
(1) 철거공사
바닥재철거 | 카펫타일 | 374.7 | M2
바닥철거 | 마루틀및마루널 | 4.18 | M2
소계
(2) 목공사 및 수장공사
바닥재깔기(카펫타일) | 8T*500*500,L6000 | 378.88 | M2
벽체,MDF합판붙임 | 9*1220*2440 | 1.92 | M2
인테리어필름지취부 | 방염 | 10.88 | M2
소계
(3) 폐기물처리비
상차비 |  | 3.04 | TON | [7 empty] | 물자부록168
운반비 |  | 3.04 | TON | [7 empty] | 물자부록168
처리비 | 폐합성고무 | 1.87 | TON | [7 empty] | 물자부록352
| 혼합건설폐기물 | 1.17 | TON | [7 empty] | 물자부록167
소계

## 수량산출서
수 량 산 출 서
구 분 |  | 산 출 근 거 | 수 량 | 단위 | 비고
안산문화예술의전당 국제회의장 인테리어 공사
(1) 철거공사
바닥재철거 | 카펫타일 | (3.55*2.95*2)+(11.5*3.15)+(19*17.7)=393.47
|  | (2.4*0.8)+(3.14*1.2*1.2*0.5)=4.18 |  |  | 제외면적
|  | (0.9*0.7*2)+(0.7*11.55)+5.25(CAD면적산출)=14.59 |  |  | 제외면적
|  | 소계:(393.47-(4.18+14.59))=374.7 | 374.7 | M2
바닥철거 | 마루틀및마루널 | (2.4*0.8)+(3.14*1.2*1.2*0.5)=4.18 | 4.18 | M2
(2) 목공사 및 수장공사
바닥재깔기(카펫타일) | 8T*500*500,L6000 | (3.55*2.95*2)+(11.5*3.15)+(19*17.7)=393.47
|  | (0.9*0.7*2)+(0.7*11.55)+5.25(CAD면적산출)=14.59 |  |  | 제외면적
|  | 소계:(393.47-14.59)=378.88 | 378.88 | M2
벽체,MDF합판붙임 | 9*1220*2440 | (2.4*0.8)=1.92 | 1.92 | M2
인테리어필름지취부 | 방염 | (11.7+0.95+0.95)*0.8=10.88 | 10.88 | M2 | 현장설치도
(3) 폐기물처리비
상차비 |  | 카펫타일:(3.55*2.95*2)+(11.5*3.15)+(19*17.7)=393.47
|  | (2.4*0.8)+(3.14*1.2*1.2*0.5)=4.18 |  |  | 제외면적
|  | (0.9*0.7*2)+(0.7*11.55)+5.25(CAD면적산출)=14.59 |  |  | 제외면적
소계:(393.47-(4.18+14.59))=374.7*5KG=1873.5
마루틀:(2.4*0.8)+(3.14*1.2*1.2*0.5)=4.18*0.4*700KG=1170.4
|  | 합계 : (1873.5+1170.4)=3043.9/1000=3.04 | 3.04 | TON
운반비 |  |  | 3.04 | TON
처리비 | 폐합성고무 | 카펫타일:(3.55*2.95*2)+(11.5*3.15)+(19*17.7)=393.47
(2.4*0.8)+(3.14*1.2*1.2*0.5)=4.18
(0.9*0.7*2)+(0.7*11.55)+5.25(CAD면적산출)=14.59
|  | 소계:(393.47-(4.18+14.59))=374.7*5KG=1873.5/1000=1.87 | 1.87 | TON
| 혼합건설폐기물 | 마루틀:(2.4*0.8)+(3.14*1.2*1.2*0.5)=4.18*0.4*700KG=1170.4/1000=1.17 | 1.17 | TON